## 別紙１(9か月以内の工期)
休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事）
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●●工事 | [11 empty] | 計画 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 72 | 72
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2024-07-01 | [11 empty] | 実績 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 63 | 63
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2024-10-30 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 122 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 54 | 54
| 月日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 1
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 3
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 4
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 5
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 6
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 7
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 8
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 9
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日

## 別紙１(9か月を超える工期)
休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事）
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | [12 empty] | 計画 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 144 | 144
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2024-07-01 | [11 empty] | 実績 |  | 504 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 126 | 126
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-03-31 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 274 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 108 | 108
| 月日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 1
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 3
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 4
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 5
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 6
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 7
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 8
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 9
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
休日取得計画・実績表 | [30 empty] | (別紙１-２)
| 工事名 |  |  |  | ： | 0
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2024-07-01
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2025-03-31 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | : | 274
| 月日 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 10
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 11
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 12
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 13
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 14
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 15
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 16
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 17
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日
| 月日 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 18
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 0
[30 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[30 empty] | 閉所日数 | 0
[30 empty] | 現場閉所率 | 0% | bar: 曜日

## 記入例
【記入例】休日取得計画・実績表（現場閉所による週休２日工事）
[20 empty] | 対象日数 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ○○○○工事(○○○○工区) | [11 empty] | 計画 |  | 241 |  | 70 |  | 29.05% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 10 | 69
| 工事着手日 |  |  |  | ： | 2019-07-22 | [11 empty] | 実績 |  | 241 |  | 59 |  | 24.48% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 2 | 61
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2020-03-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 250 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | -7 | 52
| 月日 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 1
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 3
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等); 火: 夏休; 水: 夏休; 木: 夏休 | 対象期間 | 25
[30 empty] | 計画日数 | 9
[30 empty] | 計画率 | 36% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 月; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 9
[30 empty] | 現場閉所率 | 36% | bar: 曜日; 金; 日; 土 to 日; 土 to 月; 金 to 土
| 月日 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 8
[30 empty] | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
| 月日 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 3
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 月: 雨; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 現場閉所率 | 25%
| 月日 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 4
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 5
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 曜日; 日; 日; 日; 土 to 日
| 月日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 5
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 6
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 水: 雨; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 現場閉所率 | 21.43%
| 月日 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 6
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 6
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等); 日: 冬休; 月: 冬休; 火: 冬休; 水: 冬休; 木: 冬休; 金: 冬休 | 対象期間 | 22
[30 empty] | 計画日数 | 7
[30 empty] | 計画率 | 31.82% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 4
[30 empty] | 現場閉所率 | 18.18% | bar: 曜日; 日; 日; 土 to 日
| 月日 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 7
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 5
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 曜日; 日; 日; 日; 土 to 日
| 月日 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 8
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) | 対象期間 | 28
[30 empty] | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実績; 日: 休; 日: 休; 日: 休; 火: 雨; 水: 雨; 木: 雨; 金: 雨 | 現場閉所率 | 25%
| 月日 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  | 9
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 対象期間外 | 0
| 曜日: 対象期間外 (夏季休暇等) |  |  | 対象期間 | 26
[30 empty] | 計画日数 | 6
[30 empty] | 計画率 | 23.08% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[30 empty] | 閉所日数 | 8
| 曜日: 実績; 月: 雨; 火: 雨; 水: 雨; 木: 雨; 金: 雨; 日: 休; 土: 休; 日: 休 |  |  | 現場閉所率 | 30.77%
①工事名，工事開始日，工事完成日(予定)を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
③夏季休暇，年末年始休暇，工事中止をプルダウンリストから選択し，入力します。
④予定している休日を計画欄に入力します。
⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
※雨による休日もプルダウンリストから選択します。
②工事完成日以降は消去します。
⑦現場閉所率が自動計算されます。
⑧各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑥夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。