## 休日取得計画・実績表
■休日取得計画・実績表
| 工事名 |  |  |  | ：
| 工事開始日 |  |  |  | ：
| 工事完成日（予定） |  |  |  | ： | [13 empty] | 対象期間 |  |  | 閉所日数 |  |  | 閉所率 |  |  |  | 休日相当 |  | 残数
| 工事期間 |  |  |  | ： |  |  |  |  | 日間 | [6 empty] | 計画 | [11 empty] | 28.5％以上：4週8休
[17 empty] | 実績 | [11 empty] | 25.0％以上：4週7休
21.4％以上：4週6休
| 月 | [28 empty] | 1
| 日 | [28 empty] | 夏季休暇など
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 日 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 日 曜日
| 日 曜日: 計画日数 | 現場閉所率
実施
実施日数
2 | bar: 日 曜日
夏季休暇など | bar: 日 曜日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 日 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 日 曜日
| 日 曜日: 計画日数 | 現場閉所率
実施
実施日数
3 | bar: 日 曜日
夏季休暇など | bar: 日 曜日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 日 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 日 曜日
| 日 曜日: 計画日数 | 現場閉所率
実施
実施日数
4 | bar: 日 曜日
夏季休暇など | bar: 日 曜日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 日 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 日 曜日
| 日 曜日: 計画日数 | 現場閉所率
実施
実施日数
5 | bar: 日 曜日
夏季休暇など | bar: 日 曜日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 日 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 日 曜日
| 日 曜日: 計画日数 | 現場閉所率
実施
実施日数
6 | bar: 日 曜日
夏季休暇など | bar: 日 曜日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 日 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 日 曜日
| 日 曜日: 計画日数 | 現場閉所率
実施
実施日数
| 日 曜日: 月; 日 月: 1月; 日 土: 2月 | 7
| 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 28 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57%
[30 empty] | 閉所日数 | 5 | bar: 曜日; 1月 11 土 to 1月 12 日; 1月 18 土 to 1月 19 日; 1月 25 土 to 1月 26 日; 2月 1 土 to 2月 2 日
[30 empty] | 現場閉所率 | 17.86%
| 実施 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休
| 曜日: 月; 1月 6 月: 2月; 2月 2 日: 3月 | 8
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 28 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57%
[30 empty] | 閉所日数 | 7 | bar: 曜日; 2月 8 土 to 2月 9 日; 2月 15 土 to 2月 16 日; 2月 22 土 to 2月 23 日; 2月 29 土 to 3月 1 日
[30 empty] | 現場閉所率 | 25%
| 実施 | [22 empty] | 雨 | 雨 | 雨 | 雨
| 曜日: 月; 2月 3 月: 12月 | 9
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [16 empty] | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [16 empty] | 対象期間 | 12 | 12
| 曜日: 夏季休暇 など | [16 empty] | 計画日数 | 2
[30 empty] | 計画率 | 16.67%
[30 empty] | 閉所日数 | 5 | bar: 曜日; 12月 7 土 to 12月 8 日
[30 empty] | 現場閉所率 | 41.67%
| 実施 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨

## 休日取得計画・実績表【記入例】
■休日取得計画・実績表 | [15 empty] | 【記入例】
| 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇工事（〇〇ー〇〇）
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 令和1年7月22日
| 工事完成日（予定） |  |  |  | ： | 令和2年1月5日 | [12 empty] | 対象期間 |  |  | 閉所日数 |  |  | 閉所率 |  |  |  | 休日相当 |  | 残数
| 工事期間 |  |  |  | ： | 168 |  |  |  | 日間 | [6 empty] | 計画 |  | 159 |  |  | 48 |  |  | 30.19% |  |  |  | 28.5％以上：4週8休 |  | 6
[17 empty] | 実績 |  | 159 |  |  | 39 |  |  | 24.53% |  |  |  | 25.0％以上：4週7休 |  | 1
[29 empty] | 21.4％以上：4週6休 |  | -5
| 月 | 7月 | [9 empty] | 8月 | [17 empty] | 1
| 日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夏季休暇など | 3
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 25 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など; 8月 13 火: 夏 休; 8月 14 水: 夏 休; 8月 15 木: 夏 休 | 計画日数 | 9
[30 empty] | 計画率 | 36%
[30 empty] | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日; 7月 27 土 to 7月 28 日; 8月 3 土 to 8月 4 日; 8月 10 土 to 8月 12 月; 8月 17 土 to 8月 18 日
| 曜日: 計画日数; 7月 27 土: 1; 7月 28 日: 2; 8月 3 土: 3; 8月 4 日: 4; 8月 10 土: 5; 8月 11 日: 6; 8月 12 月: 7; 8月 17 土: 8; 8月 18 日: 9 | 現場閉所率 | 36%
| 実施 |  |  |  |  | 休 |  | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 休 |  |  |  |  | 休 | 休
| 実施日数 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| 曜日: 月; 7月 22 月: 8月; 8月 4 日: 9月 | 2
| 日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 28 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57%
[30 empty] | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日; 8月 24 土 to 8月 25 日; 8月 31 土 to 9月 1 日; 9月 7 土 to 9月 8 日; 9月 14 土 to 9月 15 日
| 曜日: 計画日数; 8月 24 土: 1; 8月 25 日: 2; 8月 31 土: 3; 9月 1 日: 4; 9月 7 土: 5; 9月 8 日: 6; 9月 14 土: 7; 9月 15 日: 8 | 現場閉所率 | 32.14%
| 実施 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | 雨 |  |  |  |  | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
| 実施日数 | [5 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | [5 empty] | 8 | 9
| 曜日: 月; 8月 19 月: 9月; 9月 3 火: 10月 | 3
| 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 28 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57%
[30 empty] | 閉所日数 | 6 | bar: 曜日; 9月 21 土 to 9月 22 日; 9月 28 土 to 9月 29 日; 10月 5 土 to 10月 6 日; 10月 12 土 to 10月 13 日
| 曜日: 計画日数; 9月 21 土: 1; 9月 22 日: 2; 9月 28 土: 3; 9月 29 日: 4; 10月 5 土: 5; 10月 6 日: 6; 10月 12 土: 7; 10月 13 日: 8 | 現場閉所率 | 21.43%
| 実施 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休 | [5 empty] | 休 | 休
| 実施日数 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | [5 empty] | 5 | 6
| 曜日: 月; 9月 16 月: 10月; 10月 4 金: 11月 | 4
| 日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 28 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57%
[30 empty] | 閉所日数 | 5 | bar: 曜日; 10月 19 土 to 10月 20 日; 10月 26 土 to 10月 27 日; 11月 2 土 to 11月 3 日; 11月 9 土 to 11月 10 日
| 曜日: 計画日数; 10月 19 土: 1; 10月 20 日: 2; 10月 26 土: 3; 10月 27 日: 4; 11月 2 土: 5; 11月 3 日: 6; 11月 9 土: 7; 11月 10 日: 8 | 現場閉所率 | 17.86%
| 実施 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休
| 実施日数 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | 5
| 曜日: 月; 10月 14 月: 11月; 11月 3 日: 12月 | 5
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 夏季休暇など | 0
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 28 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数 | 8
[30 empty] | 計画率 | 28.57%
[30 empty] | 閉所日数 | 6 | bar: 曜日; 11月 16 土 to 11月 17 日; 11月 23 土 to 11月 24 日; 11月 30 土 to 12月 1 日; 12月 7 土 to 12月 8 日
| 曜日: 計画日数; 11月 16 土: 1; 11月 17 日: 2; 11月 23 土: 3; 11月 24 日: 4; 11月 30 土: 5; 12月 1 日: 6; 12月 7 土: 7; 12月 8 日: 8 | 現場閉所率 | 21.43%
| 実施 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 |  |  | 雨 |  |  |  | 休 | [5 empty] | 休 | 休
| 実施日数 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | 6
| 曜日: 月; 11月 11 月: 12月; 12月 4 水: 1月 | 6
| 日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 夏季休暇など | 6
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 | 22 | 28
| 曜日: 夏季休暇 など; 12月 29 日: 年末年始休暇 | 計画日数 | 7
[30 empty] | 計画率 | 31.82%
[30 empty] | 閉所日数 | 4 | bar: 曜日; 12月 14 土 to 12月 15 日; 12月 21 土 to 12月 22 日; 12月 28 土; 1月 4 土 to 1月 5 日
| 曜日: 計画日数; 12月 14 土: 1; 12月 15 日: 2; 12月 21 土: 3; 12月 22 日: 4; 12月 28 土: 5; 1月 4 土: 6; 1月 5 日: 7 | 現場閉所率 | 18.18%
| 実施 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [12 empty] | 休 | 休
| 実施日数 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 3 | 4
| 曜日: 月; 12月 9 月: 1月; 1月 4 土: 2月 | 7
| 日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 夏季休暇など
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 曜日; 1月 11 土 to 1月 12 日; 1月 18 土 to 1月 19 日; 1月 25 土 to 1月 26 日; 2月 1 土 to 2月 2 日
現場閉所率
| 実施 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [6 empty] | 休 | [5 empty] | 休 | 休
| 曜日: 月; 1月 6 月: 2月; 2月 2 日: 3月 | 8
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 夏季休暇など
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 対象期間 |  | 0
| 曜日: 夏季休暇 など | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 曜日; 2月 8 土 to 2月 9 日; 2月 15 土 to 2月 16 日; 2月 22 土 to 2月 23 日; 2月 29 土 to 3月 1 日
現場閉所率
| 実施 | [22 empty] | 雨 | 雨 | 雨 | 雨
| 曜日: 月; 2月 3 月: 12月 | 9
| 日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [16 empty] | 夏季休暇など
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | [16 empty] | 対象期間 |  | 0
| 曜日: 夏季休暇 など | [16 empty] | 計画日数
計画率
閉所日数 | bar: 曜日; 12月 7 土 to 12月 8 日
現場閉所率
| 実施 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨